## Slide 1: МБ ДОУ «Детский сад № 45»
Проект
«Оптимизация временных
и финансовых затрат
процесса организации
дополнительных платных
образовательных услуг»
Новокузнецкий городской округ, 2023

## Slide 3: Команда проекта
Калабина Оксана Владимировна, старший воспитатель – руководитель проекта
Цепенко Олеся Викторовна, учитель – логопед
Ануфриева Оксана Анатольевна, учитель – логопед
Герасименко Анна Александровна, воспитатель

## Slide 4: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Шаг 1
Программы доп. образования и расписания представлены на бумажных носителях
Шаг 2
Презентации Программ на родительских собраний по возрастным группам
Шаг 3
Консультации
Шаг 4
Заключение договоров
Шаг 5
Бумажный табель
Оплата за доп. образование
Шаг 6
Перечень потерь/проблем | 
1 | Затрата времени на приобретение бумаги, краски для принтера для печати Программ.
2 | Временные потери при подготовке и презентации Программ дополнительного образования.
3 | Затрата времени педагогов на индивидуальные консультации
4 | Затрата времени на приобретение бумаги, краски для принтера для печати Договоров.
5 | Затрата времени.
6 | Затрата времени.
60 мин.
120 мин.
60-120 мин.
400мин.
180 мин.
400 мин
2
3
6
5
  Ст. воспитатель
  Педагоги
  Педагоги
  Ст. воспитатель
  Педагоги
Педагоги
1
4

## Slide 5
Не выявлено
Не выявлено
* Временные затраты по подготовке и проведению родительских собраний, консультаций.
* Временные затраты при ведении ведомости, табеля, заполнений квитанций об оплате
* Затраты на расходные материалы (бумага, краска для принтера)
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
(описание ситуации «Как есть»)
  МБ ДОУ «Детский сад № 45»
  Отдел образования
  Комитет образования и науки

## Slide 6: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
на 29.12.2024
2. Дистанционное родительское собрание
3. Анкетирование онлайн
4. Работа в Google таблице
1. Размещение на сайте ДОУ
6. Размещение оплаты в группах WhatsApp
30 мин.
60 мин.
20 мин.
60 мин.
60 мин.
150 мин.
15 мин.
7. Размещение родителями оплаты в группах WhatsApp
5. Создание родительских групп в WhatsApp
по Программам

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1. | Затраты времени на подготовку и проведение родительских собраний, консультаций. | Неполное восприятие информации родителями, отсутствии возможности повторного обращения к информации | Размещение краткой аннотации программ на сайте ДОУ, организация дистанционного родительского собрания, создание групп в WhatsApp
2. | Затрачивание большого количества времени на заполнение ведомости, табеля, заполнения квитанций об оплате и передачи родителям информации об оплате за предоставленные услуги | Трата времени на заполнение табеля, ведомости, передачи и формирования сводной таблицы данных по начислению оплаты | Создание табеля посещаемости в Google-таблице, доступ открыт для педагогов доп.услуг и ст. воспитателя; создание родительской группы в WhatsApp для размещения и сбора квитанций об оплате
3. | Затраты на расходные материалы (бумага, краска для принтера). | Отсутствие дополнительных денежных средств на ежемесячный документооборот | Создание табеля посещаемости в Google-таблице, создание родительской группы в WhatsApp для размещения и сбора квитанций об оплате

## Slide 8: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед. изм.) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1. Сокращение времени на проведение родительских собраний, консультаций. | 240 мин | 60 мин | Сокращение времени в 4 раза
2. Сокращение времени на заполнение и обработку ведомости, табеля | 580 мин | 60 мин | Соблюдение сроков сдачи табелей. Удовлетворенность родителей доступностью информации. Раздача квитанций на оплату услуг, сбор квитанций об оплате производится в родительских группах WhatsApp
3. Финансовые затраты на расходные материалы | 1000 рублей | 100 рублей | Полное отсутствие документооборота в Учреждении между педагогами и ст. воспитателем.

## Slide 9: Достигнутые результаты Сокращение времени протекания СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ процесса ЗАТРАТ
Chart: 
| Было | Стало
мин | 820 | 120
Столбец2
Столбец1
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 1000 | 100
Столбец1
Столбец2

## Slide 10: Результаты проекта
БЫЛО | СТАЛО
Программы дополнительного образования и расписания на бумажном носителе | Размещение на сайте ДОУ
Потеря времени при проведении родительских собраний в группах Не владения информацией родителями о доп. образовании, из-за непосещения собрания | Дистанционное родительское собрание
Индивидуальное консультирование Буклеты | Онлайн анкетирование
Ведение документации в печатном виде | Ведение электронной документации
Информация об оплате на бумажных носителях Сбор и передача чеков об оплате | Раздача квитанций на оплату услуг, сбор квитанций об оплате производится в родительских группах WhatsApp