## Slide 1: Оптимизация процесса организации предметно – развивающей среды в подготовительной группе
Калабина О.В. – старший воспитатель
Васильева Л.А. – воспитатель
Харсеева А.В. - воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45»

## Slide 3: Команда проекта
Калабина О.В. – старший воспитатель – руководитель проекта
Васильева Л.А. - воспитатель
Харсеева А.В. - воспитатель
ФИО – куратор проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Условные обозначения:
1.Невнимательность детей при передвижении по детскому саду.
2. Большая затрата времени на проведение режимных моментов.
3. Бессистемное хранение материалов.
Отсутствие визуализации безопасного пространства
Отсутствие в группе алгоритмов и визуализации режимных моментов
Выбор места для хранения учебных принадлежностей
Оформление учебной зоны
1
2
2
3
3

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень ДОУ
3
4
2
1

## Slide 6: Условные обозначения
1. Отсутствие объектов визуализации безопасного пространства.
2. Излишние шаги и сложность процессов режимных моментов.
3. Отсутствие алгоритмов, схем ежедневных операций.
4. Нет определенного места хранения учебных пренадлежностей.

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Помощь педагогу в устройстве учебной зоны
Визуализация режимных моментов
Создание системы визуализации безопасного пространства и режимных моментов
Экономия времени в режиме дня
1.
1.
1.
1.
1. У воспитанников появляется больше свободного времени для игры.

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Название проблемы | Коренные причины | Мероприятия | Предполагаемый эффект
1. | Большие временные затраты при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами при подготовке к ОД | Уменьшение времени у детей и воспитателей при поиске раздаточного и демонстрационного материала | Применение принципа 5S | Сокращение временных затрат с 6-7 мин до 4-3 мин
2. | Беспорядок в приемной и игровых уголках | Беспорядок внутри детских шкафчиков | Размещение алгоритмов действий детей в режимных моментах. Разработать визуальные подсказки, промаркировать центры активности | Аккуратно сложены вещи в шкафчиках у воспитанников. Сокращение времени уборки игрушек в групповой комнате с 10-8 мин до 6-7 мин
3. | Безсистемное хранение материалов | Отсутствие определенного и зафиксированного места расположения объектов | Использование метода Камбан | Системное хранение материала

## Slide 9: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1.Создание условий, способствующих формировать в группе безопасную, продуктивную развивающую среду. 2. Структурирование пространства группы и оптимизация учебно – воспитательного пространства | 30 мин Совершенствование системы навигации и средств визуализации в группе | 1.Сокращение времени протекания процесса в 2,раза; 2. Самоорганизация детей | Сокращение времени для подготовки к образовательной деятельности. Освобождение времени для совместно – самостоятельной деятельности воспитанников ДОУ. Оптимизация нагрузки на воспитателя
.

## Slide 10: Достигнутые результаты

## Slide 11: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 12: Результаты проекта. Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 13: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 14: Результаты проекта.
- у детей сформированы такие положительные качества и привычки, как: бережливость, аккуратность;
сократилось время при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах;
сократилось время на организацию рабочего места детей в приемной, в группе, для образовательной деятельности;
быстрее проходит проверка наличия необходимого материала, поиск места нахождения материала, уменьшилось время подбора необходимого материала